## Slide 1
Ver. 0.9
2017. 05. 31
KOSTA 151기
보람4조 프로젝트

## Slide 2: 1. 비즈니스 모델 선정
문제 협업 시 협업자간 기존 구두전달로 인해 정보 공유가 부정확한 문제발생 다른 팀원들이 무엇을 하고 있는지, 우선순위가 어떻게 되는지 파악하기 어려움 회의진행 중 수기기록 작성과 업로드를 위한 회의록 작성으로 이중업무 초려 | 솔루션 개인별 공간과 단체 공유공간 제공 시각회된 UI를 구성하여 효율적인 업무 프로세스 등록 및 관리 제공 | 고유의 가치제안 소프트웨어가 아닌 웹 사용으로 인해 사무실 밖에서도 사무실과 동일한 작업환경 제공 한눈에 볼 수 있는 나의 프로젝트 진행상황 상위개념 TRELLO TASKWORLD JANDI |  | 경쟁 우위 기존 소프트웨어에는 필요 없는 기능이 너무 많음 사용자가 쓰기에 최적화된 화면 제공 | 고객군 스타트업 외부에서도 사무실과 동일한 작업환경을 원하는 사람 구두전달과 수기작성으로 프로젝트를 진행하는 기존단체 소규모의 프로젝트를 진행하는 단체
 | 핵심지표 일 평균 PAGE 뷰 수 매월 신규프로젝트 수 진행중인 업무현황 |  |  | 채널 개발자 커뮤니티 블로그를 통한 광고 SNS를 통한 공유 | 
비용구조 서버사용료, 마케팅비, 인건비 |  |  | 수익원 광고료, 프로젝트 컨설팅 비용 |  | 

## Slide 3: 프로젝트 관리 일정별 작업 내용
작업시기 | 작업 내용 | 소요 시간 | 상세 내용 | 산출물 | 비고
프로젝트 시작 시 | 비즈니스 모델 선정 | 별도진행 | 프로젝트의 주제 선정 및 해당 주제에 대한 전략 등 도출 기존에 프로젝트 수행하던 방식대로 진행하되, 산출물은 비즈니스 모델 캔버스로 작성 | 비즈니스 모델 캔버스 | 
 | 마일스톤 정의 | 1일 | 선정한 프로젝트 개발에 적합한 프로젝트 일정 및 마일스톤을 정의 마일스톤 명, 마일스톡 목표 이미지 향후 진행할 프로젝트에 대해 마일스톤 정의 마일스톤 목표 정하기 마일스톤에서 수행할 액티비티 정의 7개 알파의 상태를 매핑해 보기 | 마일스톤 정의서 | 
각 마일스톤 진입 | 수행 액티비티 재정의 (n번 수행) | 1시간 | 해당 마일스톤 진행할 액티비티, 산출물 리뷰 및 변경 필요 시 재정의 | 마일스톤 정의서 수정 | 
각 마일스톤 종료 | 프로젝트 Health Check | 1시간 | Project Health Check 마일스톤 회고/ Health Check 시 부족한 영역에 대한 복구 방안 수립 | Project Health Check Report | 제공하는 엑셀 파일 이용 매번 동일인 체크 필요
프로젝트 종료 시 | 프로젝트 회고 | 4시간 | 전체 프로젝트 진행 관련한 잘된 점, 부족한 점, Lessons Learned 프로젝트 수행 시행착오를 반영한 마일스톤 재정의 | 프로젝트 Lessons Learned 마일스톤 정의서 | 
1
2
3
4
5

## Slide 4: 마일스톤 정의
마일스톤 명 | 기간 | 마일스톤 정의 | 마일스톤 목표 이미지 | 비고
요구사항 정의 | 2D | 프로젝트를 수행하기 위한 요구사항을 수집하는 단계 | 팀은 무엇이 개발되어야 하는지를 이해하고 그것을 개발하는데 합의한다. 이해관계자들이 목표 시스템을 위한 충분한 요구사항이 구현되었다는 것을 수용한다. | 시나리오 클라이언트 인터뷰 제안서 프로젝트 일정관리 환경설정 팀 조직도 및 업무분장 팀 구성도 , 간트 차트
분석 | 2D | 수집된 요구사항을 분석하고 정리 하는 단계 | 이해관계자들로부터 수집된 요구사항의 범위와 제약사항을 설정하고 구체적인 적용을 위한 문서화 작업을 수행한다. | 요구사항 정의서 요구사항 명세서
설계 | 3D | 문서작업을 기반한 아키텍처 선정 단계 | 기술 위험과 적용 가능한 조직의 제약사항을 해결하고 팀 역할 분배 및 목적에 부합하는 아키텍처 확립하고 개발의 방향성 지정한다. | ERD(개념,물리) 스토리보드 UML 인터페이스 설계도(DAO) 일정관리 세분화 코딩규칙(STS, GIT)
개발 | 3W | 확립된 아키텍처 기반으로 개발 진행 단계 | 맡은 역할의 목표를 효과적으로 달성한다. | 개발 이슈사항
이행 | 3D | 이해관계자들이 소프트웨어 시스템의 결과를 수용하는 단계 | 이해관계자들 목적에 부합한다는 것을 수용하고 해당 시스템을 제공한다. | 사용자 매뉴얼 프로젝트 완료 보고서

## Slide 5: 2. 마일스톤 정의 (2/2) – 각 마일스톤별 7알파 상태 설정
마일스톤 명 | 이해관계자 | 기회 | 요구사항 | S/W | 팀 | 작업방식 | 작업
요구사항 정의 |  |  |  |  |  |  | 
분석 |  |  |  |  |  |  | 
설계 |  |  |  |  |  |  | 
개발 |  |  |  |  |  |  | 
이행 |  |  |  |  |  |  | 
식별
기회식별
아키텍처 선정
팀요건 정의
원칙수립
과업확정
사전준비
작업방식 확정
개념정의
범위정의
솔루션 필요성 확인
솔루션 가치 확인
대표선출
작업참여
작업참여
작업참여
배포기준 함의
배포합의
사용만족
솔루션 타당성 검증
솔루션 개발
요건정의
요건합의
요건구현
니즈충족
사용가능
아키텍처 검증
배포준비
팀빌딩
팀구성
작업수행
팀해산
시범적용
전체적용
작업방식 내재화
사용종료
작업시작
작업진행
목표달성
작업종료
팀빌딩
팀빌딩

## Slide 6: 마일스톤 정의 – 각 마일스톤별 7알파 상태 설정
Customer
Solution
Endeavour
Recognized
Represented
Involved
In Agreement
Satisfied for Deployment
Identified
Solution Needed
Value Established
Viable
Addressed
Satisfied in Use
Benefit Accrued
Conceived
Bounded
Coherent
Acceptable
Addressed
Fulfilled
Architecture
Selected
Demonstrable
Usable
Ready
Operational
Retired
Initiated
Prepared
Started
Under Control
Concluded
Closed
Seeded
Formed
Collaborating
Performing
Adjourned
Principles Established
Foundation Established
In Use
In Place
Working well
Retired
Project
요구사항 정의
Project 분석
설계
Project 이행
Usable
Ready
(반복적) 개발
Performing
Working well
(Concluded)

## Slide 7
Ⅱ. 실습 주제별 작성
2. 마일스톤(요구사항 정의) 수행계획 수립
마일스톤(단계) | 알파 | 처음 알파상태 | 목표 알파상태 | 세부 설명 활동 기법(산출물)
요구사항 정의 | 이해관계자 |  | 식별, 대표선출 | 
 | 기회 |  | 기회식별, 솔루션필요성확인,솔루션가치확인 | 시나리오, 클라이언트 인터뷰, 제안서(주제선정, 주제 타당성, 벤치마킹)
 | 요구사항 |  | 개념정의,범위정의 | 
 | 소프트웨어 시스템 |  | 아키텍처선정 | 환경설정
 | 팀 |  | 팀 요건정의, 팀 구성 | 팀 조직도 및 업무분장, 간트차트
 | 작업방식 |  | 원칙수립, 작업방식확정 | 
 | 작업 |  | 과업확정, 사전준비 | 

## Slide 8
Ⅱ. 실습 주제별 작성
2. 마일스톤(분석) 수행계획 수립
마일스톤(단계) | 알파 | 처음 알파상태 | 목표 알파상태 | 세부 설명 활동 기법(산출물)
분석 | 이해관계자 |  | 작업참여, 배포기준 합의 | 요구사항 정의서
 | 기회 |  | 솔루션 타당성검증 | 
 | 요구사항 |  | 요건정의 | 요구사항 명세서
 | 소프트웨어 시스템 |  |  | 
 | 팀 |  | 팀빌딩 | 
 | 작업방식 |  |  | 
 | 작업 |  |  | 

## Slide 9
Ⅱ. 실습 주제별 작성
2. 마일스톤(설계) 수행계획 수립
마일스톤(단계) | 알파 | 처음 알파상태 | 목표 알파상태 | 세부 설명 활동 기법(산출물)
설계 | 이해관계자 |  | 작업 참여 | 
 | 기회 |  |  | 
 | 요구사항 |  | 요건 합의 | UML, ERD(개념,물리), 인터페이스 설계도(DAO), 스토리보드
 | 소프트웨어 시스템 |  | 아키텍처 검증 | 
 | 팀 |  | 팀빌딩 | 
 | 작업방식 |  | 시범 적용 , 전체 적용 | 코딩규칙(STS, GIT)
 | 작업 |  | 작업 시작 | 일정관리 세분화

## Slide 10
Ⅱ. 실습 주제별 작성
2. 마일스톤(개발) 수행계획 수립
마일스톤(단계) | 알파 | 처음 알파상태 | 목표 알파상태 | 세부 설명 활동 기법(산출물)
개발 | 이해관계자 |  | 작업참여 | 
 | 기회 |  | 솔루션개발 | 
 | 요구사항 |  | 요건구현 | 
 | 소프트웨어 시스템 |  | 배포준비, 사용가능 | 
 | 팀 |  | 작업수행, 팀빌딩 | 개발 이슈사항
 | 작업방식 |  | 작업방식 내재화 | 
 | 작업 |  | 목표달성 ,작업진행 | 

## Slide 11
Ⅱ. 실습 주제별 작성
2. 마일스톤(이행) 수행계획 수립
마일스톤(단계) | 알파 | 처음 알파상태 | 목표 알파상태 | 세부 설명 활동 기법(산출물)
이행 | 이해관계자 |  | 배포합의 , 사용만족 | 
 | 기회 |  |  | 
 | 요구사항 |  | 니즈 충족 | 사용자 매뉴얼
 | 소프트웨어 시스템 |  | 운영종료 | 
 | 팀 |  | 팀 해산 | 
 | 작업방식 |  | 사용종료 | 
 | 작업 |  | 작업종료 | 프로젝트 완료 보고서