## Sheet1
프로젝트 일정
작업 | 시작일 | 종료일 | 소요일 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2
문서작업
시나리오 | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 1 | 1: 시나리오
요구사항정의서 | 2017-06-02 | 2017-06-02 | 1 | 2: 요구사항정의서
제안서,일정관리 | 2017-06-01 | 2017-06-02 | 2 | 1: 제안서(Lean Canvas); 2: 일정관리
스토리보드 | 2017-06-02 | 2017-06-04 | 3 | 2: 스토리보드작성
환경설정 Check-list | 2017-06-02 | 2017-06-02 |  | 2: 환경설정 및 check-list작성
UML | 2017-06-03 | 2017-06-03 | 1 | 4: use-cases
DB설계
테이블 설계 | 2017-06-03 | 2017-06-08 | 6 | 3: 테이블 설계
UI/UX
Bootstrap | 2017-06-01 | 2017-06-02 | 2 | 1: Bootstrap선정; 2: tiles적용을 위한 bootstrap 설정
보조기능 | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 1 | 1: 로그인,메인화면
형상관리
GIT설정 | 2017-06-02 | 2017-06-02 | 1 | 1: 저장소 생성
GIT유지보수 | 2017-06-02 | 2017-07-02 | 30 | 2: 저장소 유지/관리
Front-End
JSP | 2017-06-11 | 2017-06-29 | 14 | 11: JSP생성
Back-End
DTO | 2017-06-08 | 2017-06-09 | 2 | 8: DTO설계
DAO | 2017-06-08 | 2017-06-09 | 2 | 8: DAO설계
Controller | 2017-06-09 | 2017-06-11 | 3 | 9: controller생성
Service | 2017-06-11 | 2017-06-29 | 14 | 11: service생성
최종테스트 , 발표준비
테스트 | 2017-06-29 | 2017-07-01 | 3 | 30: 오류검증 및 테스트
PPT및 발표준비 | 2017-06-30 | 2017-07-01 | 2 | 1: PPT및 발표 준비
변경 요구사항 | 1. 스토리보드(요구사항 정의) - 밴치마킹 사이트 이용해서 작성
2. use-cases(요구사항 정의) -
3. 팀 조직도//팀 구성도 차이 - 내용 인지불명확