## Sheet1
프로젝트 개인 이슈
1. 시간 관리 부족 | - 진행 방향 / 판단 부족 | ex) 공공API 데이터 가공 | 일부 데이터만 가져와 가공과 같은 판단 부족
2. SVN | - 공동 작업으로 인한 충돌 | ex) 페이지 이동 경로 중복으로 인한 시간 낭비 | 중복 경로 테스트 페이지 생성
3. 벤치마킹 사이트 | - 데이터 시각화라는 단면만 생각 | ex) 데이터를 시각화 외의 회원가입, 커뮤니티 등의 | 기본적인 사항을 벤치마킹할 사이트 따로 지정
세부 내용이 부족
코딩 스타일 정의

## Sheet2
date | division | issue | truble shooting
4월18일 | 이슈&트러블 | 클라이언트 인터뷰, 요구사항 정의서 | 클라이언트의 불명확한 표현으로 요구사항이 충분히 명시되지 않는 경우 질문을 반복하여 요구사항을 깊이 파고들어야 함
비즈니스 목표에 불필요한 기능을 골라내고 적절한 기능을 결정하여 프로젝트의 일정을 초과하지 않도록 함
요구사항 도출 회의중에 기능에 대한 소스코드의 로직을 발언하는 것을 삼가야 함
4월19일 | 이슈&트러블 | 테이블 설계 | 테이블명과 컬럼명을 모두가 이해하기 쉬운 표준화된 언어로 작성해야 함
테이블 정규화와 역정규화의 기준이 서로 달라 기준에 대한 논리적인 이해가 동반되어야 함
4월20일 | 이슈&트러블 | 테이블 설계 | 테이블의 무결성과 데이터의 고유성을 보장하는 Primary Key의 중요성
4월21일 | 이슈&트러블 | DAO 구조(클래스명, 함수명) | 클래스명과 함수명을 정할 때 간단한 규칙만을 정하여 제약을 크게 두지 않음
|  | Cotroller 나누기 | 테이블별로 컨트롤러를 나누려 했으나 컨트롤러의 본질이 흐려져 회원, 게시판, 답글, 기타로 나눔
4월22일 | 이슈&트러블 | FullCalendar API 이해부족 | 모두가 이해하기 시간이 많이 소모되므로 역할을 분담하여 한 사람이 맡아서 기능을 구현함
|  | DTO/DAO 생성 및 테이블 수정 | DAO를 생성하면서 새로운 컬럼의 생성이나 타입의 수정이 계속적으로 요구되었음
4월23일 | 이슈&트러블 | editor 변경 | 사진 첨부가 어려운 ckeditor를 사용하지 않고 네이버의 smarteditor로 변경
4월25일 | 이슈&트러블 | 부트스트랩 변경 | 부트스트랩 선택 시 프로젝트의 주제와 적합하고 최대한 필요한 기능이 갖춰진 것으로 선택해야 함
|  | 파일의 경로문제 | 기능별로 파일을 나누었더니 경로가 달라져 모든 경로를 수정해주어야 했음 Header와 Footer의 Include 중요성
|  | 테이블 수정 | Reservation 테이블 수정
4월26일 | 이슈&트러블 | 주석 | 함수에 주석을 달아주지 않아 서로 오해가 생겨 소스코드의 문제가 생김
4월27일 | 이슈&트러블 | 경로 재설정 | 경로 재설정
| 코드 이슈 | Commit | Commit의 중요성
4월28일 | 이슈&트러블 | 게시판 파일 합칠시 에러 | 경로 및 테이블 수정.
4월29일 | 코드 이슈 | Conn.close(); | 두개 이상의 서비스 사용시 가운데에서 Conn.close(); 해주면 DB 연결이 끊겨 오류가 발생함
4월30일 | 이슈&트러블 | 변수명 통일 | 처음에 변수명을 통일했지만 개발 과정중에 새로 생겨난 변수의 이름을 통일하지 못해 오류가 발생함
5월1일 | 이슈&트러블 | 의사소통의 부재 | 서로 무엇을 원하는지 제대로 알지 못해 오해가 생겨 일을 제대로 처리하지 못함
|  | 파일의 경로문제 | 서로 기능을 합치고 파일 경로를 재설정 해주다 보니 충돌이 생겨 원래 목표보다 빼는게 많아짐
|  | 일정 지연 | 제출 전날 마지막 기능을 합치고 오류를 잡다보니 시간이 너무 부족하여 완성도가 떨어짐

## Sheet3
division | issue | example | truble shooting
시간 관리 부족 | - 진행 방향 / 판단 부족 | ex) 공공API 데이터 가공 | 일부 데이터만 가져와 가공과 같은 판단 부족
SVN | - 공동 작업으로 인한 충돌 | ex) 페이지 이동 경로 중복으로 인한 시간 낭비 | 중복 경로 테스트 페이지 생성
벤치마킹 사이트 | - 데이터 시각화라는 단면만 생각 | ex) 데이터를 시각화 외의 회원가입, 커뮤니티 등의 세부 내용이 부족 | 기본적인 사항을 벤치마킹할 사이트 따로 지정